## Planilha1
| LEGENDA |  |  |  |  | BACKLOG PEQUENOS NETHERLAND | [7 empty] | PLANO DE ENTREGA
STATUS | PENDENTE |  | EM ANDAMENTO |  | CONCLUIDO | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | FIBONACCI | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS | TOTAL | 271
[6 empty] | Organização e gestão de afazeres | Organizar e definir afazeres e entregaveis no Trello e Backlog | ESSENCIAL | PP | 3 | 1 | SPRINT 01 |  | SPRINT 01 | 77
[6 empty] | Desenvolvimento no GitHub | Criar um repositorio no GitHub exclusivo para o projeto | ESSENCIAL | ***** | ***** | 1 | SPRINT 01 |  | SPRINT 02 | 58
OPÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO |  |  | LEGENDA |  |  | Criar um Repositorio no Git | Criar um repositorio no GitHub para armazenar todas as camadas do projeto | ESSENCIAL | PP | 3 | 1 | SPRINT 01 |  | SPRINT 03 | 45
ESSENCIAL |  |  | REQUISITOS PRINCIPAL |  |  | Manter o GitHub atualizado | Usando o GitBash subir todas as camadas do projeto e manter o GitHub atualizado | ESSENCIAL | PP | 3 | 1 | SPRINT 01 |  | SPRINT 04 | 37
IMPORTANTE |  |  | SUB-REQUISITO |  |  | Protoripo do site e Dashbord | Gerar um prototipo do site web e Dashbord seu designer e estrutura no figma | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SPRINT 01 |  | SPRINT 05 | 31
DESEJAVEL | [5 empty] | Site Web | Desenvolvimento de um website com formulário de cadastro | ESSENCIAL | ***** | ***** | 4 | SPRINT 04 |  | SPRINT 06 | 23
[6 empty] | Tela de Dowload | Uma tela de abertura para quando o usuario acessar o site | DESEJAVEL | G | 13 | 6 | SPRINT 06 |  | SPRINT 07 | 0
[6 empty] | Pagina Home | A home sera a tela de inicio dara acesso de forma ampla e especifica a todos os conteudos do site e seu proprio conteudo | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SPRINT 03
| EQUIVALENCIA |  |  |  |  | Pagina Sobre os Mini Coelhos | Apresentara informações sobre a especie como a historia de surgimento, caracteristicas, seus comportamentos, reprodução, pontos positivos e negativo | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SPRINT 03 |  | PONTOS MARCADOS
TAMANHO | PP | P | M | G | GG | Pagina Guia de cuidados | Uma pagina liberada com o cadastro que disponibilizara paginas de cuidados dos mini coelhos como alimentação, saude, adestramento e curiosidades | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SPRINT 03 |  | TOTAL | 271
FIBONACCI | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | Pagina Alimentação | Contera informações e guia sobre a dieta da especie e sua rotina alimentar | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SPRINT 03 |  | SPRINT 01
[6 empty] | Pagina Saúde | Exibira informações fundamentais para a saude e bem estar dos mini coelhos | ESSENCIAL | M | 8 | 4 | SPRINT 04 |  | SPRINT 02
[6 empty] | Pagina Adestramento | Trara possiveis metodos para ganhar a confiança e adestrar os mini coelhos | IMPORTANTE | M | 8 | 4 | SPRINT 04 |  | SPRINT 03
[6 empty] | Tela Curiosidades | Trara informações incomuns e curiosas como leituras de comportamento e interação dos mini coelhos netherland | IMPORTANTE | M | 8 | 4 | SPRINT 04 |  | SPRINT 04
[6 empty] | Tela Sobre mim | O sobre mim tera informações sobre o criador, desenvolvedor e dono do site e os agradecimentos do mesmo | ESSENCIAL | M | 8 | 4 | SPRINT 04 |  | SPRINT 05
[6 empty] | Calculadora | Calculadora que calculara rotina alimentar semanal e diaria e demonstrara dados e numeros descimais porcentagem e fracionario | ESSENCIAL | G | 13 | 3 | SPRINT 03 |  | SPRINT 06
[6 empty] | Area de Cadastro | Parte de Cadastro onde tera email, nome completo, interesses, e Termos de uso e política de privacidade | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SPRINT 02 |  | MÉDIA
[6 empty] | Area de Login | No Login tera email ou usuario e senha | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SPRINT 02
[6 empty] | Dashboard usando Chart.JS | Graficos e tabelas com informações distintas distribuidas nas paginas do site | ESSENCIAL | ***** | ***** | 4 | SPRINT 04
[6 empty] | Dashboard Sobre | Dashboards presentes na tela Sobre com informações relacionadas a reprodução, pontos positivos e negativos | IMPORTANTE | P | 5 | 5 | SPRINT 05
[6 empty] | Dashboard Alimentação | Dashboard inseridos na pagina Alimentação com informações sobre a alimentação e dieta | ESSENCIAL | P | 5 | 4 | SPRINT 04
[6 empty] | Dashboard Curiosidades | Dashboard com dados das informações na pagina Curiosidades | DESEJAVEL | P | 5 | 6 | SPRINT 06
[6 empty] | Dashboard para resultados na calculadora | Dashboard que sera feita com os resultados das informações inseridas na calculadora | DESEJAVEL | M | 5 | 6 | SPRINT 06
[6 empty] | Tabelas de Banco de dados | Tabelas para armazenar a informação inseridas | ESSENCIAL | ***** | ***** | 2 | SPRINT 02
[6 empty] | Modelagem de dados | Modelagem de dados para definição da regra de negocio e tabelas que seram feitas | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | SPRINT 02
[6 empty] | Criar uma conexão do Banco de Dados | Desenvolver uma conexão no Banco de Dados para inserir o script | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | SPRINT 02
[6 empty] | Script de Banco de Dados | Script com CREATE, INSERT e SELECTS | ESSENCIAL | P | 5 | 2 | SPRINT 02
[6 empty] | Documentação | Documento com contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas e restrições | ESSENCIAL | ***** | ***** | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Contexto e ligação com ODS da ONU | Contextualização do tema e do site e demonstrar relação com o ODS 15: Vida terrestre da ONU | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Objetivo | O que pretendo alcançar no final do projeto | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Justificativa | Argumento convicente o porque do projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Escopo | Contém informações essenciais sobre o projeto: descrição, limites, objetivos, entregas, responsáveis, custos, prazos, atividades, restrições, premissas etc | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Premissas | Fatores que, para fins de planejamento, são assumidos como verdadeiros, reais ou certos, sem a necessidade de prova ou demonstração | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Restrições | Limitações que comprometem a execução | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Fontes bibliograficas | Demonstrar de onde retirei as informções em questão | IMPORTANTE | PP | 3 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Diagrama de solução | representação gráfica usada para demonstrar o esquema simplificado e o resumo sobre um assunto. | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Arquitetura | Diagrama de solução tecnica com informações tecnica do que sera usado no projeto | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SPRINT 01
[6 empty] | Tabela de Riscos | Listar todos os possiveis riscos que podem atrapalha a entrega do projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SPRINT 02
[6 empty] | Desenvolvimento na VM | Criar um Usuario na VM e subir o banco de dados | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | SPRINT 02
[6 empty] | Integrar o Site Web com o Banco de Dados | Realizar e testar o funcionamento do Banco de Dados e Site Web com API | ESSENCIAL | GG | 21 | 5 | SPRINT 05
[6 empty] | Desenvolver slide e Apresentação | Construir uma apresentação para influenciar/empolgar seu público, para "vender a ideia” do seu projeto individual respondendo perguntas Socioemocionais | ESSENCIAL | P | 5 | 5 | SPRINT 05